## Sheet1
Bảng theo dõi tiến độ công việc Project Seminar
Task | Member | Start date | Finish date | Duration
Phân tích đề bài | Lê Đức Anh | May 10th | May 17th | 1 Week
Lên kế hoạch | Phạm Xuân Bách | May 17th | May 31th | 1 Week
Viết báo cáo | Phạ̣m Thiên Ân | May 31th | June 6th | 1 Week
Làm power point | Lê Hoàng Huy | June 13th | June 24th | 2 Weeks
Biên tập thông tin | Nguyễn Nguyên Hoàng | June 6th | June 13th | 1 Week
Tìm thông tin cho What | Lê Đức Anh | June 6th | June 13th | 1 Week
Tìm thông tin cho who | Phạ̣m Xuân Bách | June 6th | June 13th | 1 Week
Tìm thông tin cho When and Where | Nguyễn Nguyên Hoàng | June 6th | June 13th | 1 Week
Tìm thông tin cho Why | Lê Hoàng Huy | June 6th | June 13th | 1 Week
Tìm thông tin cho How | Phạ̣m Thiên Ân | June 6th | June 13th | 1 Week
Thuyết trình | Group | June 13th | June 27th | 1 Week