## Trang tính1
Bảng theo dõi tiến độ công việc Project Shop bán hàng
Task | Member | Start date | Finish date | Duration
Thiết kế logo | Lê Hoàng Huy | May 10rd | May 17th | 1 Week
Lên danh sách các chức năng | Phạm Xuân Bách | May 10rd | May 17th | 1 Week
Phân tích yêu cầu đề bài | Lê Đức Anh | May 10rd | May 17th | 1 Week
Thu thập thông tin | Phạm Thiên Ân | May 10rd | May 17th | 1 Week
Thiết kế giao diện | Lê Hoàng Huy | May 10rd | May 17th | 1 Week
Chọn lọc chức năng | Lê Đức Anh | May 10rd | May 17th | 1 Week
Làm proposal | Phạm Xuân Bách | May 10rd | May 17th | 1 Week
Viết code | Nguyễn Nguyên Hoàng | May 10rd | May 17th | 4-6 Weeks
Lập báo cáo | Phạm Thiên Ân | May 10rd | May 17th | Weekly
Theo dõi công việc | Lê Đức Anh | May 10rd | May 17th | Weekly
Lên ý tưởng use case | Nguyễn Nguyên Hoàng | May 10rd | May 17th | 1 Week
1 Phân tích | 1 Week
Thu thập thông tin | Lê Đức Anh | May 10rd | May 17th | 1 Week
Phân tích yêu cầu đề bài | Lê Đức Anh | May 10rd | May 17th | 1 Week
Lên danh sách các chức năng | Phạm Xuân Bách | May 10rd | May 17th | 1 Week
Viết báo cáo mô tả | Phạm Thiên Ân | May 10rd | May 17th | 1 Week
2 Thiết kế | 2 Weeks
Thiết kế giao diện | Lê Hoàng Huy | May 17rd | June 7th | 2 Weeks
Thiết kế database | Phạm Thiên Ân | May 17rd | June 7th | 2 Weeks
3 Xây dựng | 4 Weeks
Code giao diện | Nguyễn Nguyên Hoàng | June 7th | July 5th | 3 Weeks
Tìm kiếm dữ liệu | Phạm Xuân Bách | May 10rd | May 17th | 1 Week
Làm database | Phạm Thiên Ân | May 17rd | June 7th | 2 Weeks
Nhập liệu | Phạm Thiên Ân | June 28th | July 5th | 1 Week
Kiểm tra dữ liệu | Lê Hoàng Huy | July 5th | July 12th | 1 Week
Hoàn tất xây dựng | Nguyễn Nguyên Hoàng | July 5th | July 12th | 1 Week
4. Kiểm tra | 1 Week
Test theo chức năng | Phạm Xuân Bách | July 12th | July 19th | 1 Week
Test theo yêu cầu | Phạm Xuân Bách | July 12th | July 19th | 1 Week
5 Chinh sửa | 1 Week
6 Báo cáo | 1 Week
Báo cáo về công việc | Lê Đức Anh | July 19th | July 26th | Close Project
Báo cáo kết quả | Nguyễn Nguyên Hoàng | July 19th | July 26th
Báo cáo lỗi | Lê Hoàng Huy | July 19th | July 26th
Báo cáo sản phẩm | Group | July 19th | July 26th